## テンプレート
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-10-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月

## 2022年10月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-10-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
基本設計書 |  | 2022-10-24 | 2022-11-11
|  | 2022-10-24 | 2022-11-24
システム導入の目的 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-10-01 24 月
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-10-01 24 月
システム概要 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-10-01 24 月
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-10-01 24 月
機能要件 | 森島 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | bar: 2022-10-01 24 月 to 2022-10-01 26 水
|  | 2022-10-24 | 2022-10-26 | bar: 2022-10-01 24 月 to 2022-10-01 26 水
システム構成図 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-01 25 火 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | bar: 2022-10-01 25 火 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
非機能要件 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-01 25 火 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | bar: 2022-10-01 25 火 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
制限事項・用語 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | bar: 2022-10-01 26 水 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08 | bar: 2022-10-01 27 木 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
成果物一覧 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | bar: 2022-10-01 26 水 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08 | bar: 2022-10-01 27 木 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
体制・スケジュール | 森島 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | bar: 2022-10-01 27 木 to 2022-10-01 28 金; 2022-10-01 31 月
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08

## 2022年11月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-11-01 | [29 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
基本設計書 |  | 2022-10-24 | 2022-11-11
|  | 2022-10-24 | 2022-11-24
システム導入の目的 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-11-01 1 火
システム概要 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
機能要件 | 森島 | 2022-10-24 | 2022-10-26
|  | 2022-10-24 | 2022-10-26 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
システム構成図 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | bar: 2022-11-01 1 火
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
非機能要件 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-01 | bar: 2022-11-01 1 火
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
制限事項・用語 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
成果物一覧 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 8 火
体制・スケジュール | 森島 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 8 火
ユースケース図 | 全員 | 2022-10-31 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-01 1 火; 2022-11-01 4 金; 2022-11-01 7 月 to 2022-11-01 11 金
|  | 2022-11-08 | 2022-11-24 | bar: 2022-11-01 8 火 to 2022-11-01 11 金; 2022-11-01 14 月 to 2022-11-01 18 金; 2022-11-01 21 月 to 2022-11-01 22 火; 2022-11-01 24 木
機能一覧 |  | 2022-11-14 | 2022-12-05
2022-11-23
ユーザ登録機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | bar: 2022-11-01 14 月 to 2022-11-01 18 金
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
カレンダー機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | bar: 2022-11-01 14 月 to 2022-11-01 18 金
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
意見箱機能 | 森島 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | bar: 2022-11-01 14 月 to 2022-11-01 18 金
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
ダイレクトメッセージ機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-01 21 月 to 2022-11-01 22 火; 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
授業ランキング機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-01 21 月 to 2022-11-01 22 火; 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
小テスト機能 | 森島 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-01 21 月 to 2022-11-01 22 火; 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月
検温機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | bar: 2022-11-01 29 火 to 2022-11-01 30 水
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水
タイムライン機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | bar: 2022-11-01 29 火 to 2022-11-01 30 水
2022-11-23 | bar: 2022-11-01 24 木; 2022-11-01 28 月 to 2022-11-01 30 水

## 2022年12月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-12-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
基本設計書 |  | 2022-10-24 | 2022-11-11
|  | 2022-10-24 | 2022-11-24
システム導入の目的 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24
システム概要 | 全員 | 2022-10-24 | 2022-10-24
|  | 2022-10-24 | 2022-10-24
機能要件 | 森島 | 2022-10-24 | 2022-10-26
|  | 2022-10-24 | 2022-10-26
システム構成図 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-25 | 2022-11-01
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08
非機能要件 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-01
|  | 2022-10-25 | 2022-11-08
制限事項・用語 | 皆藤 新垣 | 2022-10-26 | 2022-11-04
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08
成果物一覧 | 宮﨑 宮本 | 2022-10-26 | 2022-11-04
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08
体制・スケジュール | 森島 | 2022-10-27 | 2022-11-04
|  | 2022-10-27 | 2022-11-08
ユースケース図 | 全員 | 2022-10-31 | 2022-11-11
|  | 2022-11-08 | 2022-11-24
機能一覧 |  | 2022-11-14 | 2022-12-05
2022-11-23
ユーザ登録機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-14 | 2022-11-18
2022-11-23 | bar: 2022-12-01 1 木 to 2022-12-01 2 金; 2022-12-01 5 月 to 2022-12-01 8 木; 2022-12-01 12 月 to 2022-12-01 13 火; 2022-12-01 15 木 to 2022-12-01 16 金; 2022-12-01 23 金; 2022-12-01 26 月
カレンダー機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-14 | 2022-11-18
2022-11-23
意見箱機能 | 森島 | 2022-11-14 | 2022-11-18
2022-11-23 | bar: 2022-12-01 1 木 to 2022-12-01 2 金; 2022-12-01 5 月 to 2022-12-01 6 火; 2022-12-01 12 月 to 2022-12-01 13 火; 2022-12-01 15 木 to 2022-12-01 16 金; 2022-12-01 23 金; 2022-12-01 26 月
ダイレクトメッセージ機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-21 | 2022-11-28
2022-11-23
授業ランキング機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-21 | 2022-11-28
2022-11-23
小テスト機能 | 森島 | 2022-11-21 | 2022-11-28
2022-12-05 | bar: 2022-12-01 5 月 to 2022-12-01 8 木; 2022-12-01 12 月 to 2022-12-01 13 火; 2022-12-01 15 木 to 2022-12-01 16 金; 2022-12-01 23 金; 2022-12-01 26 月
検温機能 | 宮﨑 宮本 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | bar: 2022-12-01 1 木 to 2022-12-01 2 金; 2022-12-01 5 月
2022-11-23
タイムライン機能 | 皆藤 新垣 | 2022-11-29 | 2022-12-05 | bar: 2022-12-01 1 木 to 2022-12-01 2 金; 2022-12-01 5 月
2022-11-23 | bar: 2022-12-01 1 木 to 2022-12-01 2 金; 2022-12-01 5 月 to 2022-12-01 8 木; 2022-12-01 12 月 to 2022-12-01 13 火; 2022-12-01 15 木 to 2022-12-01 16 金; 2022-12-01 23 金; 2022-12-01 26 月

## 2023年1月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2023-02-03 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2023-02-20
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023-01-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
画面遷移図 | 全員 | 2023-02-01 | 2023-02-03
|  | 2023-01-26 | 2023-02-14 | bar: 2023-01-01 26 木 to 2023-01-01 27 金
画面設計書 |  | 2023-01-10 | 2023-02-03
アカウント情報管理 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 16 月 to 2023-01-01 17 火
|  | 2023-01-10 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 16 月 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 27 金; 2023-01-01 31 火
カレンダー機能 | 皆藤 新垣 | 2023-01-10 | 2023-01-27 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 16 月 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 27 金
|  | 2023-01-10 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 17 火 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 27 金; 2023-01-01 31 火
カテゴリ機能 | 皆藤 新垣 | 2023-02-01 | 2023-02-03
2023-01-10 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 16 月 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 27 金; 2023-01-01 31 火
意見箱機能 | 森島 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | bar: 2023-01-01 10 火; 2023-01-01 12 木 to 2023-01-01 13 金; 2023-01-01 16 月 to 2023-01-01 17 火
[30 empty] | △ |  |  |  | ○
小テスト機能 | 森島 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | bar: 2023-01-01 18 水 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 24 火
プロフィール機能 | 宮崎 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | bar: 2023-01-01 25 水 to 2023-01-01 27 金
テーブル定義書 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | bar: 2023-01-01 27 金
ER図 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-18 | 2023-01-26 | bar: 2023-01-01 18 水 to 2023-01-01 20 金; 2023-01-01 23 月 to 2023-01-01 26 木
ファイル設計書 | 森島 | 2023-02-01 | 2023-02-03

## 2023年2月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023-02-01 | [27 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
画面遷移図 | 全員 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | bar: 2023-02-01 1 水 to 2023-02-01 3 金; 2023-02-01 6 月 to 2023-02-01 10 金; 2023-02-01 13 月 to 2023-02-01 14 火
|  | 2023-01-26 | 2023-02-14 | bar: 2023-02-01 1 水 to 2023-02-01 3 金; 2023-02-01 6 月 to 2023-02-01 10 金; 2023-02-01 13 月 to 2023-02-01 14 火; 2023-02-01 20 月 to 2023-02-01 22 水; 2023-02-01 24 金; 2023-02-01 27 月 to 2023-02-01 28 火
画面設計書 |  | 2023-01-10 | 2023-02-03
アカウント情報管理 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-10 | 2023-01-17
カレンダー機能 | 皆藤 新垣 | 2023-01-10 | 2023-01-27
カテゴリ機能 | 皆藤 新垣 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | bar: 2023-02-01 1 水 to 2023-02-01 3 金
意見箱機能 | 森島 | 2023-01-10 | 2023-01-17
小テスト機能 | 森島 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | bar: 2023-02-01 1 水
プロフィール機能 | 宮崎 | 2023-01-23 | 2023-01-27
△
テーブル定義書 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | bar: 2023-02-01 1 水 to 2023-02-01 3 金
ER図 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-18 | 2023-01-26
ファイル設計書 | 森島 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | bar: 2023-02-01 1 水 to 2023-02-01 3 金

## 2023年3月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2022-10-24
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 / 宮本 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2022-12-01
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-10-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
画面遷移図 | 全員 | 2023-02-01 | 2023-02-03
|  | 2023-01-26 | 2023-02-14
画面設計書 |  | 2023-01-10 | 2023-02-03
アカウント情報管理 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-10 | 2023-01-17
カレンダー機能 | 皆藤 新垣 | 2023-01-10 | 2023-01-27
カテゴリ機能 | 皆藤 新垣 | 2023-02-01 | 2023-02-03
意見箱機能 | 森島 | 2023-01-10 | 2023-01-17
小テスト機能 | 森島 | 2023-01-16 | 2023-01-24
プロフィール機能 | 宮崎 | 2023-01-23 | 2023-01-27
テーブル定義書 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-27 | 2023-02-03
ER図 | 宮﨑 宮本 | 2023-01-18 | 2023-01-26
ファイル設計書 | 森島 | 2023-02-01 | 2023-02-03

## 2023年5月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2023-05-10
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2023-07-21 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2023-05-11
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023-05-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程表作成 | 全員 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | bar: 2023-05-01 8 月 to 2023-05-01 12 金
調査期間 | 全員 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | bar: 2023-05-01 10 水 to 2023-05-01 12 金; 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 16 火
クラス一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | bar: 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 19 金
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | bar: 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-01 29 月 to 2023-05-01 31 水
カテゴリ | 皆藤 | 2023-05-17 | 2023-06-09 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-05-01 31 水
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-05-17 | 2023-05-30 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-05-01 30 火
検温 | 新垣 | 2023-05-31 | 2023-05-05 | bar: 2023-05-01 31 水
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-05-06 | 2023-05-13
意見箱 | 森島 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金
小テスト | 森島 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | bar: 2023-05-01 29 月 to 2023-05-01 31 水
メソッド一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-06-05 | 2023-06-09
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-06-12 | 2023-06-16
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-19 | 2023-06-23
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-12 | 2023-06-16
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-06-14 | 2023-06-21
検温 | 新垣 | 2023-06-22 | 2023-06-26
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-06-27 | 2023-06-30
意見箱 | 森島 | 2023-06-08 | 2023-06-14
小テスト | 森島 | 2023-06-15 | 2023-06-21
メッセージ一覧
マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-26 | 2023-06-30
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20
スケジュール管理・検温・ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-03 | 2023-07-03
意見箱・小テスト | 森島 | 2023-06-23 | 2023-06-28
クラス図
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-21 | 2023-07-14
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-07-04 | 2023-07-10
検温 | 新垣 | 2023-07-11 | 2023-07-12
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-13 | 2023-07-18
意見箱 | 森島 | 2023-06-29 | 2023-07-03
小テスト | 森島 | 2023-07-04 | 2023-07-07
プログラム仕様書
プロフィール | 宮崎 | 2023-07-10 | 2023-07-14
タイトルフレーム | 宮本 | 2023-07-10 | 2023-07-14
カテゴリ | 皆藤 | 2023-07-18 | 2023-07-21
検温 | 新垣 | 2023-07-19 | 2023-07-21
意見箱 | 森島 | 2023-07-10 | 2023-07-14
サーバ定義書 | 宮崎・宮本・森島 | 2023-07-18 | 2023-07-21

## 2023年6月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2023-05-10
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2023-07-21 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2023-05-11
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023-06-01 | [29 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工程表作成 | 全員 | 2023-05-08 | 2023-05-12
調査期間 | 全員 | 2023-05-10 | 2023-05-16
クラス一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-05-15 | 2023-05-19
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-05-22 | 2023-05-26
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | bar: 2023-06-01 1 木 to 2023-06-01 2 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-05-17 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-01 1 木 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 9 金
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-05-17 | 2023-05-30
検温 | 新垣 | 2023-05-31 | 2023-05-05 | bar: 2023-06-01 1 木 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-05-06 | 2023-05-13 | bar: 2023-06-01 6 火 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 13 火
意見箱 | 森島 | 2023-05-17 | 2023-05-26
小テスト | 森島 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | bar: 2023-06-01 1 木 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 7 水
メソッド一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 9 金
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 16 金
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 23 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 16 金
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-01 14 水 to 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 21 水
検温 | 新垣 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | bar: 2023-06-01 22 木 to 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01 27 火 to 2023-06-01 30 金
意見箱 | 森島 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-01 8 木 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 14 水
小テスト | 森島 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-01 15 木 to 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 21 水
メッセージ一覧
マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 30 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 20 火
スケジュール管理・検温・ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-03 | 2023-07-03
意見箱・小テスト | 森島 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | bar: 2023-06-01 22 木 to 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 28 水
クラス図
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-21 | 2023-07-14 | bar: 2023-06-01 21 水 to 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 30 金
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-07-04 | 2023-07-10
検温 | 新垣 | 2023-07-11 | 2023-07-12
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-13 | 2023-07-18
意見箱 | 森島 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | bar: 2023-06-01 29 木 to 2023-06-01 30 金
小テスト | 森島 | 2023-07-04 | 2023-07-07
プログラム仕様書
プロフィール | 宮崎 | 2023-07-10 | 2023-07-14
タイトルフレーム | 宮本 | 2023-07-10 | 2023-07-14
カテゴリ | 皆藤 | 2023-07-18 | 2023-07-21
検温 | 新垣 | 2023-07-19 | 2023-07-21
意見箱 | 森島 | 2023-07-10 | 2023-07-14
サーバ定義書 | 宮崎・宮本・森島 | 2023-07-18 | 2023-07-21

## 2023年7月
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2023-05-10
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2023-07-21 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2023-05-11
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2022-07-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工程表作成 | 全員 | 2023-05-08 | 2023-05-12
調査期間 | 全員 | 2023-05-10 | 2023-05-16
クラス一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-05-15 | 2023-05-19
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-05-22 | 2023-05-26
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-01 | 2023-06-02
カテゴリ | 皆藤 | 2023-05-17 | 2023-06-09
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-05-17 | 2023-05-30
検温 | 新垣 | 2023-05-31 | 2023-05-05
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-05-06 | 2023-05-13
意見箱 | 森島 | 2023-05-17 | 2023-05-26
小テスト | 森島 | 2023-05-29 | 2023-06-07
メソッド一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | bar: 2022-07-01 3 月
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | bar: 2022-07-01 3 月
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | bar: 2022-07-01 3 月
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | bar: 2022-07-01 3 月
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | bar: 2022-07-01 3 月
検温 | 新垣 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | bar: 2022-07-01 3 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | bar: 2022-07-01 3 月
意見箱 | 森島 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | bar: 2022-07-01 3 月
小テスト | 森島 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | bar: 2022-07-01 3 月
メッセージ一覧
マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | bar: 2022-07-01 4 火
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | bar: 2022-07-01 4 火
スケジュール管理・検温・ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 4 火
意見箱・小テスト | 森島 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | bar: 2022-07-01 4 火
クラス図
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-06-21 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金; 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-07-04 | 2023-07-10 | bar: 2022-07-01 4 火 to 2022-07-01 7 金; 2022-07-01 10 月
検温 | 新垣 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | bar: 2022-07-01 11 火 to 2022-07-01 12 水
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | bar: 2022-07-01 13 木 to 2022-07-01 14 金; 2022-07-01 17 月 to 2022-07-01 18 火
意見箱 | 森島 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | bar: 2022-07-01 3 月
小テスト | 森島 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 4 火 to 2022-07-01 7 金
プログラム仕様書
プロフィール | 宮崎 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
タイトルフレーム | 宮本 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 18 火 to 2022-07-01 21 金
検温 | 新垣 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 19 水 to 2022-07-01 21 金
意見箱 | 森島 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
サーバ定義書 | 宮崎・宮本・森島 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 18 火 to 2022-07-01 21 金

## 2023年前期
工程表
Colorful | バキ道 |  |  | 開始日 |  |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  |  | 責任者 |  |  |  |  | 輪番制(週単位) | [5 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2023-05-10
|  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 2023-07-21 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 森島 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  |  | 2023-05-15
工程名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 2023-05-01 | [30 empty] | 2023-06-01 | [29 empty] | 2022-07-01 | [30 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工程表作成 | 全員 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | bar: 2023-05-01 8 月 to 2023-05-01 12 金
調査期間 | 全員 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | bar: 2023-05-01 10 水 to 2023-05-01 12 金; 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 16 火
クラス一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | bar: 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 19 金
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | bar: 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-05-17 | 2023-05-30 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-05-01 30 火
検温 | 皆藤 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | bar: 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 7 水
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-05-17 | 2023-05-29 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | bar: 2023-05-01 30 火 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 6 火
意見箱 | 森島 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 24 水
小テスト | 森島 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-01 25 木 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金
メソッド一覧
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | bar: 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 13 火; 2022-07-01 3 月
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | bar: 2023-06-01 14 水 to 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 22 木; 2022-07-01 3 月
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 30 金; 2022-07-01 3 月
カテゴリ | 皆藤 | 2023-05-08 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-01 8 木 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 23 金; 2022-07-01 3 月
検温 | 皆藤 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 30 金; 2022-07-01 3 月
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | bar: 2023-06-01 7 水 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月; 2022-07-01 3 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-06-19 | 2023-06-27 | bar: 2023-06-01 20 火 to 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 27 火; 2022-07-01 3 月
意見箱 | 森島 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 9 金; 2023-06-01 12 月 to 2023-06-01 15 木; 2022-07-01 3 月
小テスト | 森島 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-01 16 金; 2023-06-01 19 月 to 2023-06-01 23 金; 2023-06-01 26 月 to 2023-06-01 30 金; 2022-07-01 3 月
メッセージ一覧
マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール | 宮崎・宮本 | 2022-05-15 | 2022-06-02 | bar: 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金
カテゴリ・検温 | 皆藤 | 2022-05-15 | 2022-06-07 | bar: 2023-05-01 15 月 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 7 水
スケジュール管理・ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金; 2023-06-01 5 月 to 2023-06-01 6 火
意見箱・小テスト | 森島 | 2022-05-17 | 2022-07-03 | bar: 2023-05-01 17 水 to 2023-05-01 19 金; 2023-05-01 22 月 to 2023-05-01 26 金; 2023-05-01 29 月 to 2023-06-01 2 金
クラス図
マスタ管理・タイトルフレーム | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
アカウント情報管理 | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
プロフィール | 宮崎・宮本 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 3 月 to 2022-07-01 7 金
検温 | 皆藤 | 7月10月 | 7月14月 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
スケジュール管理 | 新垣 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | bar: 2023-06-01 28 水 to 2023-06-01 30 金; 2022-07-01 3 月
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | bar: 2022-07-01 4 火 to 2022-07-01 7 金; 2022-07-01 17 月
意見箱 | 森島 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | bar: 2022-07-01 4 火 to 2022-07-01 5 水
小テスト | 森島 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | bar: 2022-07-01 6 木 to 2022-07-01 7 金; 2022-07-01 10 月
プログラム仕様書
プロフィール | 宮崎 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
タイトルフレーム | 宮本 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金
カテゴリ | 皆藤 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 18 火 to 2022-07-01 21 金
ダイレクトメッセージ | 新垣 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 10 月 to 2022-07-01 14 金; 2022-07-01 18 火 to 2022-07-01 21 金
意見箱 | 森島 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | bar: 2022-07-01 11 火 to 2022-07-01 14 金
サーバ定義書 | 宮崎・宮本・森島 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | bar: 2022-07-01 18 火 to 2022-07-01 21 金

## 年間工程表
月 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
内部設計 | [11 empty] | 夏休み |  |  |  |  | 期末テスト | 国家試験対策
プログラミング
単体テスト
ドキュメント
月 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
内部設計 | 国家試験対策 | [9 empty] | 冬休み | [7 empty] | 発表会
プログラミング
単体テスト
ドキュメント