## 第●週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  | ※期間（2022/MM/DD～2022/MM/DD） |  | 報告者： | ●●
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  | 〇今週の実績
●メンバー目標と実績
| ・宮﨑遥暉 | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
| ・森島大貴 | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
●問題点
●対応策
●来週の目標と作業

## 第1週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  | ※期間（2022/10/18～2022/10/21） |  |  | 報告者： | 宮﨑遥暉
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  | 〇今週の実績
| ・企画書の作成 |  |  | 第1週のため実績なし
・企画の発案
・企画書レビューの準備
●メンバー目標と実績
・宮﨑 遥暉(週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・企画書作成 |  |  | ・企画の発案
|  | ・メンバー全員への企画書の発案依頼 |  |  | ・メンバー全員への企画書の発案依頼
・企画の発案
・森島 大貴(週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・企画書作成 |  |  | ・企画書作成
|  | ・システム構成図の作成 |  |  | ・システム構成図の作成
|  | ・企画の発案 |  |  | ・企画の発案
・皆藤 隆汰
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・企画書作成 |  |  | ・企画の発案
|  | ・企画の発案 |  |  | ・使用する言語や技術の調べ事
・宮本 大輝
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・企画書作成 |  |  | ・企画書作成
|  | ・企画の発案 |  |  | ・企画の発案
・新垣 元
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・Power Pointの作成 |  |  | ・Power Pointの作成
|  | ・企画の発案 |  |  | ・企画の発案
●問題点
企画書を書くにあたって、使用する言語や技術に対する知識が足りない点があった。
グループ内での話し合いにおいて、いくつかの案を具体的に考える戦略をとったが、それらの案をメンバー全員が把握することができなかった。
●対応策
企画書を書くにあたって、使用する言語や技術に対する知識が足りない点があった。
→使用する言語や技術について、詳しく調べる時間をもう少し設ける。
グループ内での話し合いにおいて、いくつかの案を具体的に考える戦略をとったが、それらの案をメンバー全員が把握することができなかった。
→今後、グループ内でのミーティングをする場を設ける。
●来週の目標と作業
・企画書の完成
・レビューを通すための考案

## 第2週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/10/24～2022/10/28） |  |  |  | 報告者： | 森島 大貴
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・基本設計書の作成 |  |  |  | ・基本設計書・・・目的、概要、システム構成図、機能概要、非機能要件、制限事項、用語、その他注意事項
| ・工程表（ガントチャート）の作成 ※外部設計まで | [5 empty] | の作成
・工程表（大雑把）の作成 ※外部設計まで
●メンバー目標と実績
| ・森島 大貴 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・基本設計書作成のミーティング開催と運営 |  |  |  | ・機能一覧の作成
|  | ・宮崎・宮本へのシステム構成図作成依頼 |  |  |  | ・工程表（大雑把）の作成
・皆藤・新垣への非機能要件作成依頼
・基本設計・機能一覧・外部設計の工程表作成（2月迄）
| ・皆藤 隆汰 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件の作成 |  |  |  | ・非機能要件（保守性、品質管理、拡張性）の作成
・制限事項・用語（制限事項・その他連絡事項）の作成
・宮本 大輝
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・工程表テンプレートの作成 |  |  |  | ・工程表テンプレートの作成
|  | ・システム構成図の作成 |  |  |  | ・システム構成図（図）の作成
・新垣 元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件の作成 |  |  |  | ・非機能要件（性能、セキュリティ）の作成
・制限事項・用語（制限事項・用語）の作成
・宮崎 遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム構成図の作成 |  |  |  | ・システム構成図（詳細）作成
●問題点
・それぞれ分担して作業を行って、ある程度は作ることができたものの、先生に相談するべきことが多かったので、完成させるところまではいかなかった。
●対応策
・先生とのコミュニケーションをもう少し密に取る
●来週の目標と作業
・基本設計書のプロトタイプの完成、完成項目のレビュー
・工程表の完成
・ユースケース図の作成開始

## 第3週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/10/31～2022/11/4） |  |  | 報告者： | 皆藤 隆汰
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・システム構成図の完成 |  |  |  | ・システム構成図の完成
| ・工程表の完成 |  |  |  | ・工程表の完成
| ・ユースケース図の作成開始 |  |  |  | ・基本設計書のプロトタイプの完成、完成項目のレビュー
・基本設計書のプロトタイプの完成、完成項目のレビュー
●メンバー目標と実績
| ・皆藤 隆汰 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件の完成及びレビュー |  |  |  | ・非機能要件の完成及びレビュー
|  | ・制限事項、用語の完成及びレビュー |  |  |  | ・制限事項、用語の完成及びレビュー
|  | ・ユースケースの作成開始 |  |  |  | ・メンバー全員への発案依頼
・メンバー全員への発案依頼
| ・宮本 大輝 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム構成図の完成及びレビュー |  |  |  | ・システム構成図の完成及びレビュー
|  | ・成果物一覧の完成及びレビュー |  |  |  | ・成果物一覧の完成及びレビュー
・ユースケースの作成開始
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・工程表の完成 |  |  |  | ・機能要件のレビュー
|  | ・ユースケースの作成開始 |  |  |  | ・システム導入のレビュー
|  | ・機能要件のレビュー |  |  |  | ・システム概要のレビュー
|  | ・システム導入のレビュー |  |  |  | ・工程表の完成
・システム概要のレビュー
・新垣 元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件と制限事項完成及びレビュー |  |  |  | ・非機能要件と制限事項完成及びレビュー
|  | ・制限事項、用語の完成及びレビュー |  |  |  | ・制限事項、用語の完成及びレビュー
・ユースケースの作成開始
・宮崎 遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム構成図の完成及びレビュー |  |  |  | ・システム構成図の完成及びレビュー
|  | ・成果物一覧の完成及びレビュー |  |  |  | ・成果物一覧の完成及びレビュー
・ユースケースの作成開始
●問題点
・レビューに時間がかかってしまった
・スムーズに作業ができない箇所が少しあった
●対応策
・レビューに時間がかかってしまった
→レビューするボリュームを考慮して先生とコミュニケーションを取る
・スムーズに作業ができない箇所が少しあった
→作業の順序や作業内容をチーム内で話し合う
●来週の目標と作業
・ユースケースの作成開始
・レビューで指摘された内容の修正及び再レビュー

## 第4週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/11/07～2022/11/11） |  |  | 報告者： | 宮本大輝
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・レビューによる指摘事項の修正 |  |  |  | ・レビューによる指摘事項の修正
| ・再レビュー |  |  |  | ・再レビュー
| ・ユースケース図の作成 |  |  |  | ・ユースケース図の作成
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム構成図及び成果物一覧の修正 |  |  |  | ・システム構成図及び成果物一覧の修正
|  | ・システム構成図及び成果物一覧の再レビュー |  |  |  | ・システム構成図及び成果物一覧の再レビュー
|  | ・ユースケース図の作成 |  |  |  | ・ユースケース図の作成
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム概要及び機能要件の修正 |  |  |  | ・システム概要及び機能要件の修正
|  | ・システム概要及び機能要件の再レビュー |  |  |  | ・システム概要及び機能要件の再レビュー
|  | ・体制/スケジュールのレビュー |  |  |  | ・体制/スケジュールのレビュー
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件及び制限事項/用語の修正 |  |  |  | ・非機能要件及び制限事項/用語の修正
|  | ・非機能要件及び制限事項/用語の再レビュー |  |  |  | ・非機能要件及び制限事項/用語の再レビュー
|  | ・ユースケース図の作成 |  |  |  | ・ユースケース図の作成
| ・宮本大輝 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・システム構成図及び成果物一覧の修正 |  |  |  | ・システム構成図及び成果物一覧の修正
|  | ・システム構成図及び成果物一覧の再レビュー |  |  |  | ・システム構成図及び成果物一覧の再レビュー
|  | ・ユースケース図の作成 |  |  |  | ・ユースケース図の作成
| ・新垣元 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・非機能要件及び制限事項/用語の修正 |  |  |  | ・非機能要件及び制限事項/用語の修正
|  | ・非機能要件及び制限事項/用語の再レビュー |  |  |  | ・非機能要件及び制限事項/用語の再レビュー
|  | ・ユースケース図の作成 |  |  |  | ・ユースケース図の作成
●問題点
・ユースケース図の理解が浅く、作成がもたついた。
●対応策
・インターネットや先生にユースケース図について聞き、理解を深める。
・制作とレビューを繰り返す。
●来週の目標と作業
・ユースケース図の作成。
・ユースケース図のレビュー。
・機能一覧の着手。

## 第5週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  | ※期間（2022/11/07～2022/11/11） |  |  | 報告者： | 新垣元
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  | 〇今週の実績
| ・ユースケース図の作成 |  |  | ・ユースケース図レビュー、修正
・ユースケース図のレビュー
・レビューの指摘事項の修正
・機能一覧の作成
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉(週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ユーザ登録機能ユースケース図の完成 |  |  | ユースケース図レビュー、修正
ダイレクトメッセージ機能ユースケース図の完成
検温機能ユースケース図の完成
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | 意見箱機能ユースケース図の完成 |  |  | ユースケース図レビュー、修正
|  | 小テスト機能ユースケース図の完成 |  |  | 実績表の記入
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | カレンダー機能ユースケース図の完成 |  |  | ユースケース図レビュー、修正
授業ランキング機能ユースケース図の完成
タイムラインユースケース図の完成
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ユーザ登録機能ユースケース図の完成 |  |  | ユースケース図レビュー、修正
ダイレクトメッセージ機能ユースケース図の完成
検温機能ユースケース図の完成
・新垣元(週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | カレンダー機能ユースケース図の完成 |  |  | ユースケース図レビュー、修正
授業ランキング機能ユースケース図の完成
タイムラインユースケース図の完成
●問題点
・機能を組み合わせたりしたことにより作業が遅れてしまった。
●対応策
・意見の相違がないように話し合う
・制作とレビューを繰り返す。
●来週の目標と作業
・ユースケース図の訂正。
・ユースケース図のレビュー。
・機能一覧の着手。

## 第6週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/11/21～2022/11/25） |  |  | 報告者： | 宮﨑遥暉
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・ユースケース図の指摘事項の修正 |  |  |  | ・ユースケース図の指摘事項の修正
| ・ユースケース図 再レビューのOKをもらう |  |  |  | ・ユースケース図 再レビュー
・機能一覧の中項目までの完成
●メンバー目標と実績
| ・宮﨑遥暉 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧 「ユーザー登録機能」「ダイレクトメッセージ機能」「検温機能」の中項目の完成 |  |  |  | ・レビュー開催通知の作成
|  | ・ユースケース図(1)の再レビュー |  |  |  | ・ユースケース図(1)の再レビュー
| ・森島大貴 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧「意見箱機能」「小テスト機能」の中項目の完成 |  |  |  | ・ユースケース図(6)(7)の再レビュー
・ユースケース図(6)(7)の再レビュー
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧「授業ランキング機能」「タイムライン機能」の中項目の完成 |  |  |  | ・ユースケース図の指摘事項の修正
|  | ・ユースケース図(8)の再レビュー |  |  |  | ・ユースケース図(8)の再レビュー
・ユースケース図の指摘事項の修正
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧 「ユーザー登録」「ダイレクトメッセージ機能」「検温機能」の中項目の完成 |  |  |  | ・ユースケース図(1)の再レビュー
・ユースケース図(1)の再レビュー
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧「カレンダー機能」の中項目の完成 |  |  |  | ・ユースケース図の指摘事項の修正
|  | ・ユースケース図(2)(3)(4)(5)の再レビュー |  |  |  | ・ユースケース図(2)(3)(4)(5)の再レビュー
・ユースケース図の指摘事項の修正
●問題点
・メンバーが全員揃わない日が多く、メンバー間でのやり取りが不足していたこと。
・機能一覧の機能を絞り切れていなかったので、機能一覧をまとめることができなかったこと。
・レビュー開催通知のルールをチーム全員が把握していなかったこと。
●対応策
・メンバー同士でのやり取りをする機会を増やし、各々のするべきことを把握しておくようにする。
・機能一覧にはどんな機能が必要かを考える場を設ける。
・グループへの指摘があった際にメンバー全員に共有し、再発防止に務める。
●来週の目標と作業
・機能一覧の機能を明確にする
・機能一覧の小項目の内容を書き始める

## 第7週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/11/28～2022/12/02） |  |  | 報告者： | 森島大貴
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
| ・機能一覧の大項目～中項目までの作成 |  |  |  | ・機能一覧の大項目～中項目までの作成
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）中項目の作成 |  |  |  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）中項目の作成
・機能一覧（ユーザ登録機能）小項目の作成
| ・森島大貴 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
|  | ・機能一覧（意見箱機能）中項目の作成 |  |  |  | ・機能一覧（意見箱機能）中項目の作成
・機能一覧（意見箱機能）小項目の作成
| ・皆藤隆汰 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
|  | ・機能一覧（タイムライン）中項目の作成 |  |  |  | ・機能一覧（タイムライン）中項目の作成
・機能一覧（タイムライン）小項目の作成
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）中項目の作成 |  |  |  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）中項目の作成
・機能一覧（ユーザ登録機能）小項目の作成
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加） |  |  |  | ・機能要件、機能一覧の見直し（機能追加）
|  | ・機能一覧（カレンダー機能・ダイレクトメッセージ機能・授業ランキング・検温機能）中項目の作成 |  |  |  | ・機能一覧（カレンダー機能・ダイレクトメッセージ機能・授業ランキング・検温機能）中項目の作成
・機能一覧（カレンダー機能・ダイレクトメッセージ機能・授業ランキング・検温機能）小項目の作成
●問題点
・ユースケースを作成して、機能一覧の作成に移った時に無いといけない、カテゴリ機能・プロフィール機能があった。
・メンバーが揃う日が無かった。
●対応策
・機能要件、機能一覧へのカテゴリ機能・プロフィール機能の修正及び追加を始めた。
・休みの連絡をチーム間で共有しておく。
●来週の目標と作業
・来週までに機能要件にカテゴリ機能とプロフィール機能を追加・修正する。
・引き続き、各機能の中・小項目の作成を行う。

## 第8週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/12/05～2022/12/09） |  |  | 報告者： | 皆藤隆汰
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・機能一覧の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧の小項目の完成
| ・機能一覧の内容の完成 |  |  |  | ・機能要件の修正及び追加
| ・機能要件の修正及び追加 |  |  |  | ・機能一覧の内容の完成
・機能要件のレビュー
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）の完成
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）のレビュー |  |  |  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）の内容の完成
・機能一覧（ユーザ登録機能）の内容の完成
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧（意見箱機能）の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧（意見箱機能）の完成
|  | ・機能一覧（意見箱機能）のレビュー |  |  |  | ・機能一覧（意見箱機能）の内容の完成
|  | ・機能一覧（意見箱機能）の内容の完成 |  |  |  | ・機能要件の修正及び追加
| ・皆藤隆汰 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧（タイムライン）の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧（タイムライン）の完成
|  | ・機能一覧（タイムライン）のレビュー |  |  |  | ・機能一覧（タイムライン）の内容の完成
・機能一覧（タイムライン）の内容の完成
| ・宮本大輝 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）の完成
|  | ・機能一覧（ユーザ登録機能）のレビュー |  |  |  | ・機能一覧の内容（ユーザ登録機能）の完成
・機能一覧（ユーザ登録機能）の内容の完成
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧（カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能・授業ランキング）の小項目の完成 |  |  |  | ・機能一覧（カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能・授業ランキング）の完成
|  | ・機能一覧（カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能・授業ランキング）のレビュー |  |  |  | ・機能要件の修正及び追加
|  | ・機能一覧（カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能・授業ランキング）の内容の完成 |  |  |  | ・機能一覧（カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能・授業ランキング）の内容の完成
●問題点
・ユースケースの作成でどのようにして書くかなど事前準備を怠ってしまったため、予定と一週間ほど遅れてしまっている。
●対応策
・一週間の遅れを取り戻すためにチーム内で入念に話し合い、工程表に合わせられるように個々の仕事分担を見直す。
また、放課後などの時間を使って遅れを取り戻すために作業を行う必要がある。
●来週の目標と作業
・月曜日にレビューを行い、指摘がある箇所をすぐに修正及び追加を行えるようにする。
また、修正を終えて、火曜日か水曜日に再レビューを行い、機能一覧を終わらせる。
・外部設計に入れるようにする。

## 第9週
2022年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2022/12/12～2022/12/16） |  |  | 報告者： | 宮本大輝
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・機能概要及び機能一覧の追加 |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正
| ・機能一覧の完成 |  |  |  | ・機能概要及び機能一覧の追加(プロフィール、カテゴリー)
・工程表及び実績表の作成及び修正
・グループ内レビューの実施
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧の完成(ユーザ登録機能) |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正(ユーザ登録機能)
・機能概要及び機能一覧の追加(プロフィール、カテゴリー)
・グループ内レビューの参加
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧の完成(意見箱機能) |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正(意見箱機能)
|  | ・機能概要及び機能一覧の追加(プロフィール、カテゴリー) |  |  |  | ・機能概要及び機能一覧の追加(プロフィール、カテゴリー)
・グループ内レビューの参加
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧の完成(タイムライン) |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正(タイムライン)
・機能概要及び機能一覧の追加(プロフィール、カテゴリー)
・グループ内レビューの参加
| ・宮本大輝 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧の完成(ユーザ登録機能) |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正(ユーザ登録機能)
・工程表及び実績表の作成及び修正
・グループ内レビューの実施
| ・新垣元 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・機能一覧の完成(カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能、授業ランキング) |  |  |  | ・機能一覧のレビュー及び修正(カレンダー、ダイレクトメッセージ、検温機能、授業ランキング)
・グループ内レビューの参加
●問題点
・レビューは2度実施できたが、完成まで至らなかった。
・新垣が休み1人で作成及びレビューを行ったが、それらの情報共有がなかった。
・本来基本2人1組で進行していく予定だったが、新垣・皆藤ペアがそれぞれ個別で進行していた為、意見のずれと書き方の統一ができていなかった。
●対応策
・冬休み中に修正を行い、レビューを行う。(再々レビュー予約済み。) 作業はオンラインにて行う。
・今回のようなグループ内レビューを行うことにより、情報の共有を行う。 特に作成物完成時やレビュー後は実施する。
・新垣と皆藤がグループを組んで進行する。 ペアでの進行が難しい場合組み合わせの変更や別の対応策を考える。
●来週の目標と作業

## 第10週
2023年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2023/1/10～2023/1/13） |  |  | 報告者： | 皆藤隆汰
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・画面設計書作成 |  |  |  | ・画面設計書作成
| ・工程表の見直し及び修正 |  |  |  | ・工程表の見直し及び修正
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ※今週不在の為なし |  |  |  | ※今週不在の為なし
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書作成（プロフィール機能） |  |  |  | ・画面設計書作成（プロフィール機能）
|  | ・工程表の見直し及び修正 |  |  |  | ・工程表の見直し及び修正
| ・皆藤隆汰 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書作成（カレンダー機能） |  |  |  | ・画面設計書作成（カレンダー機能）
| ・宮本大輝 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書作成（アカウント情報管理） |  |  |  | ・画面設計書作成（アカウント情報管理）
|  | ・工程表の見直し及び修正 |  |  |  | ・工程表の見直し及び修正
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ※今週不在の為なし |  |  |  | ※今週不在の為なし
●問題点
・今週来た人が少なかったので、あまり進められなかった。
・宮崎・宮本ペア 宮崎欠席による約3日間の遅れ
・皆藤・新垣ペア 新垣欠席による約３日間の遅れ
・森島 工程表見直し、ファイル整理、２日間の欠席による約３日間の遅れ
●対応策
・休む人が出てもいいような対策が必要。具体的には工程表を共有し、自分がやるべき事を明確にした上で欠席者のリカバリーを行えるようにする。
・欠席者は可能であれば自宅で作業を進める。不可能な場合は休日や放課後などを利用して自分の遅れを取り戻す。
・体調管理を徹底的に行う。手洗いうがいなど。
●来週の目標と作業
・宮崎・宮本 画面設計書（アカウント管理）の作成
・皆藤・新垣 画面設計書（カテゴリ）の作成
・森島 画面設計書（意見箱）の作成

## 第11週
2023年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2023/1/16～2023/1/20） |  |  | 報告者： | 宮﨑遥暉
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・画面設計書 作成 |  |  |  | ・画面設計書 作成
・テーブル定義書 作成
●メンバー目標と実績
| ・宮﨑遥暉 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理） |  |  |  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理）
・テーブル定義書 作成
・森島大貴
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（意見箱機能） |  |  |  | ・画面設計書 作成（意見箱機能）
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能） |  |  |  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能）
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理） |  |  |  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理）
・テーブル定義書 作成
・新垣元 (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能） |  |  |  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能）
●問題点
・テーブル定義書 作成に今週入れなかったこと。
・宮﨑、新垣が先週に引き続き火曜日まで欠席していてその分の作業が進まなかったこと。
・宮崎・宮本ペア 宮崎欠席による約3日分の遅れ
・森島 約3日分の遅れ
●対応策
・各自の体調管理を引き続き行う。
・学校以外での連絡を頻繁に行う（SNSなどを使って）ことで、今週のような問題が出ても柔軟に対応できるようにする。
・授業外での作業を進める時間を今まで以上に増やす。
●来週の目標と作業
・テーブル定義書 作成
・ER図 作成
・画面設計書 作成（小テスト機能）
・画面設計書 作成（カレンダー機能）

## 第12週
2023年 システム構築 作業報告書 |  |  | ※期間（2023/1/22～2023/1/27） |  |  | 報告者： | 新垣元
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  | 〇今週の実績
| ・画面設計書 作成 |  |  | ・画面設計書 作成・レビュー
| ・ER図 作成 |  |  | ・ER図 作成
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理） |  |  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理）・レビュー
・ER図 作成
・森島大貴（週サブリーダー）
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（意見箱機能） |  |  | ・画面設計書 作成（意見箱機能）・レビュー
・小テスト 作成（意見箱機能）
・皆藤隆汰
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（カテゴリ機能） |  |  | ・画面設計書 作成（カテゴリ機能）・レビュー
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理） |  |  | ・画面設計書 作成（アカウント情報管理）・レビュー
|  | ・タイトルフレーム 作成 |  |  | ・タイトルフレーム
|  | ・画面遷移図作成 |  |  | ・画面遷移図作成
・新垣元 (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  | 〇今週の実績
|  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能） |  |  | ・画面設計書 作成（カレンダー機能）
●問題点
・画面がすべて完成してないのでER図の作成が進まなかった。
・森島大貴3日分遅れ
・宮本・宮崎３日分遅れ
・天候悪化のため休んだ生徒がいたため作業が１日進まなかった。
●対応策
・急な天候悪化があった場合でも連絡を取り合い各自自宅で作業を進めれるようにする。
・学校以外での連絡を頻繁に行う（SNSなどを使って）ことで、今週のような問題が出ても柔軟に対応できるようにする。
・授業外での作業を進める時間を今まで以上に増やす。
・来週テスト休みの際に出席し各自作業の遅れを取り戻せるようにする。
●来週の目標と作業
・テーブル定義書 作成
・ER図 作成
・画面設計書・ER図・テーブル定義書・ファイル設計書レビュー・修正・完成

## 第13週
2023年 システム構築 作業報告書 |  |  |  | ※期間（2023/05/08～2023/05/12） |  |  | 報告者： | 皆藤隆汰
●グループ目標と実績
| 〇今週の予定と目標 |  |  |  | 〇今週の実績
| ・年間工程表の作成 |  |  |  | ・年間工程表の作成
| ・作成した工程表のレビュー |  |  |  | ・作成した工程表のレビュー
・個人単位の工程表のすり合わせ（ミーティング）
・工程表の修正
●メンバー目標と実績
・宮﨑遥暉
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・個人単位の工程表の作成（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義） |  |  |  | ・個人単位の工程表の作成（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義）
・工程表の修正（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義）
| ・森島大貴 |  | (週リーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・個人単位の工程表の作成（意見箱・小テスト・サーバ定義） |  |  |  | ・個人単位の工程表の作成（意見箱・小テスト・サーバ定義）
|  | ・個人単位の工程表まとめ |  |  |  | ・工程表の修正（意見箱・小テスト・サーバ定義）
| ・皆藤隆汰 |  | (週サブリーダー)
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・個人単位の工程表の作成（カテゴリ） |  |  |  | ・個人単位の工程表の作成（カテゴリ・検温）
・工程表の修正（カテゴリ・検温）
・宮本大輝
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・個人単位の工程表の作成（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義） |  |  |  | ・個人単位の工程表の作成（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義）
・工程表の修正（マスタ管理・アカウント情報管理・プロフィール・サーバ定義）
・新垣元
| 〇今週の目標 |  |  |  | 〇今週の実績
|  | ・個人単位の工程表の作成（スケジュール管理・検温・ダイレクトメッセージ） |  |  |  | ・個人単位の工程表の作成（スケジュール管理・ダイレクトメッセージ）
・工程表の修正（スケジュール管理・ダイレクトメッセージ）
●問題点
・工程表の作成においてクラス一覧やメソッド一覧の知識が足りていなかったこと。
・内部設計の大まかな進め方を理解していなかったこと。
・就職活動をする人が増えてきた事や遅刻する人がいたりと、人数不足によるコミュニケーション不足が発生してしまったこと。
●対応策
・Java入門などの教科書やwebを使ってコーディングですることなどを予測した工程表作りをする
・就職活動する人には共通認識を取る。遅刻に関しては事前に連絡したり、迷惑をかけない努力を行う。また、遅刻をしない意識をしっかりと持つ。
●来週の目標と作業
・各自、機能の調査
・WBSの実施