## 議事録
議 事 録
議題 | 基本設計書（ユースケース図）
日時 | 2022/11/18 1時間目 9:40 ～ 11:00 4時間目15:00 ～ 15:20
場所 | 水戸経理専門学校 333教室
出席者 | YMD株式会社 側 上野様
Colorful株式会社 側 宮﨑、宮本、森島、新垣、皆藤
議 事
No | 項目 | 内容 | 要期または担当
1 | ユースケース図(1) | 「マスタの管理」、「マスタの登録」、「マスタの削除」という書き方だと
システムのデータに対して行う、ニュアンスになってしまう。
私たちは教師や生徒の情報という意味で「マスタ」という言葉を
|  | 使用したいので、「マスタ」の部分を「マスタレコード」と変更する。 | 宮本・宮﨑
2022/11/18確認OK
2 | ユースケース図(1) | 管理者と教師で「教師用アカウントの管理」、「生徒用アカウントの
管理」の効力の範囲が曖昧になっていた。
管理者と教師でできることが同じなのか、という問題があった。
|  | 「管理」のレベルを組織単位か、システム全体かを明確に分ける。 | 宮本・宮﨑
2022/11/18確認OK
3 | ユースケース図(1) | 教師と生徒で同じメールアドレスとパスワードの管理をしている
ような図になっていた。
|  | 個人のものと区別がつくように変更する。 | 宮本・宮﨑
2022/11/18(「各個人」を「自分の」に直し)確認OK
4 | ユースケース図(2) | 機能目線とユーザー目線がごっちゃになってる | 新垣
2022/11/18ユースケース図の構成を変え確認ok
5 | ユースケース図(2) | 粒度が細かすぎる | 新垣
2022/11/18粒度をまとめ確認ok
6 | ユースケース図(2) | DMで何をするかわからない(連絡のやり取りと記述） | 新垣
2022/11/18連絡のやり取りと記述し確認ok
7 | ユースケース図(2) | 生徒は検温結果を記録できるようにする | 新垣
2022/11/18検温結果を記録と記載し直し確認ok
8 | ユースケース図(2) | 各教科の教師の確認をできるようにする | 新垣
2022/11/18検教科ごとに教師を表示する事にし確認ok
9 | ユースケース図(2) | 教師から直接日程の表示をつなげる | 新垣
2022/11/18教師用カレンダー機能にて改善確認ok
10 | ユースケース図(2) | 教師から直接生徒の日程をつなげる | 新垣
2022/11/18教師から直接生徒の日程をつなげ確認ok
11 | ユースケース図(3) | 様々な機能の削除（宮本のを参考に） | 新垣
2022/11/18粒度を大きくし改善確認ok
12 | ユースケース図(4) | 提出状況確認を追加する | 新垣
2022/11/18提出状況を確認出来るようにし確認ok
13 | ユースケース図(4) | シートを合わせて区別する | 新垣
2022/11/18教師用生徒用と区別し確認ok
14 | ユースケース図(5) | 自分の予定を登録する | 新垣
2022/11/18自分の予定を登録するを記述し確認ok
15 | ユースケース図(5) | 生徒と教師でシートを分けているのに共通している部分がある | 新垣
2022/11/18シートを分け確認ok
16 | ユースケース図(5) | 授業ごとに評価するに変更 | 新垣
2022/11/18授業ごとに評価するに変更し確認ok
17 | ユースケース図(5) | 授業ごとのランキングを表示する | 新垣
2022/11/18授業ごとのランキングを表示するに変更確認ok
18 | ユースケース図(6) | ユースケースの「メッセージ入力」は生徒のみが行うユースケース | 森島
なので、名前を「意見投稿」に変更する
2022/11/18確認OK
19 | ユースケース図(6) | 先生も行える「メッセージ送信」は先生のみが行える、「意見への | 森島
返信」に変更する
2022/11/18確認OK
20 | ユースケース図(7) | 「受験期間の指定」は問題作成時に行うことではないので、矢印は | 森島
、それ以外に「受験資格者の指定」を追加し「投稿」に繋げる
2022/11/18確認OK
21 | ユースケース図(7) | 「小テストの受験」後に「送信」のユースケースがあるが、それは | 森島
「小テストの受験」に含まれるので、削除する
2022/11/18確認OK
22 | ユースケース図 | 図全体の枠の角が丸くなっていたので、四角で統一する | 森島・新垣・皆藤
| (2)～(8) | 2022/11/18確認OK
23 | ユースケース(8) | 通知の送信はユースケースには入らないので削除する | 皆藤
2022/11/24確認OK
24 | ユースケース(8) | 教師側の生徒用の投稿閲覧を別にする | 皆藤
2022/11/24確認OK
25 | ユースケース(8) | 生徒の投稿に対する閲覧状況を確認を追加する | 皆藤
2022/11/24 先生同士でカテゴリに入っている場合があるので
自身が投稿した生徒の閲覧状況の確認に変更する
26 | ユースケース(8) | 投稿の削除機能を追加する | 皆藤
2022/11/24 先生同士でカテゴリに入っている場合があるので
自身の投稿を削除に変更する
27 | ユースケース(8) | なにを投稿するかを明確にする | 皆藤
2022/11/24確認OK
28 | ユースケース(8) | 投稿された連絡を閲覧するを追加する | 皆藤
2022/11/24先生同士でカテゴリに入っている場合があるので
自身が投稿した連絡を閲覧するに変更
2022/11/28確認OK
29 | ユースケース(8) | 通知された連絡を閲覧するを追加する | 皆藤
2022/11/24確認OK
30 | ユースケース(6) | 「投稿の閲覧」を自身の投稿の閲覧に変更し、教師側に新たに「自 | 森島
分に対する意見の閲覧」のユースケースを追加。さらに、
２つのユースケースを意見の閲覧と接続する
2022/11/28確認OK
31 | ユースケース(7) | 「結果の閲覧」を「個人の結果閲覧」に変更 | 森島
2022/11/24確認OK