## 議事録
議 事 録
議題 | 画面設計書（アカウント情報管理・タイトルフレーム・意見箱・カテゴリ）レビュー
日時 | 2023/01/27 15:10 ～ 17:40 2023/01/31 |  |  | 13:00
場所 | 水戸電子専門学校 333教室
出席者 | YMD株式会社 側 平松様
Colorful株式会社 側 宮崎、宮本、皆藤、新垣、森島
議 事
No | 項目 | 内容 | 要期または担当
1 | アカウント情報管理 | コンポーネント「パスワードテキストボックス」及び「パスワード確認テキストボックス」の種類をパスワードを入力する際に使用する「password」に変更する。
宮﨑・宮本
→2023/01/31 修正済み
2 | アカウント情報管理 | チェック項目で、コンポーネント「メールアドレステキストボックス」の大小文字の判別の要否を調査する。
宮﨑・宮本
→2023/01/31 修正済み
3 | アカウント情報管理 | イベントで、最初に「パスワードテキストボックス」及び「パスワード確認テキストボックス」の両方に対してチェック項目によるチェックを行い、falseの場合はPWエラーラベルを表示する。続いて「パスワードテキストボックス」及び「パスワード確認テキストボックス」の値の比較のチェックを行い、falseの場合はPWエラー2ラベルを表示するよう変更する。
宮﨑・宮本
→2023/01/31 修正済み
4 | タイトルフレーム | コンポーネント「ユーザー名」がどういった方法で動作するかを決める。 Ex)ボタンにしてクリックで動作するのかなど
宮﨑・宮本
→2023/01/31 修正済み
5 | カレンダー画面ホーム（生徒） | カレンダーの日付の部分をグループボックスではなく日付ボタンにする | 新垣
→2023/01/31 修正済み
6 | カレンダー画面ホーム（生徒） | 概要にカレンダーを一年分表示する。を追加 | 新垣
→2023/01/31 修正済み
7 | 日付詳細画面（生徒） | 初期表示に体温が入力されてなかった場合に検温画面が表示される。を追加 | 新垣
→2023/01/31 修正済み
8 | 予定編集画面(生徒) | 教師コンボボックスを追加 | 新垣
9 | カレンダー全般 | 遷移する画面の正式名称を書く | 新垣
→2023/01/31 修正済み
10 | 予定編集画面（生徒） | タイトルと時間のヌルチェック | 新垣
→2023/01/31 修正済み
11 | 検温編集画面(生徒) | 3750を37.5に変更する | 新垣
→2023/01/31 修正済み
12 | 検温編集画面(生徒) | 時間のヌルチェックを入れる | 新垣
→2023/01/31 修正済み
13 | 意見箱 | 引き継ぎ項目でID以外に意見IDの検討をする | 森島
引き継ぎ項目で意見ID（仮）で追加
→2023/01/31 修正済み
14 | 意見箱 | コンポーネントのグループボックスを削除する | 森島
→2023/01/31 修正済み
15 | 意見箱 | イベント（動作）の書き方で「クリック時」ではなく「押下時」
|  | に変更する | 森島
→2023/01/31 修正済み
16 | 意見箱 | 意見投稿画面で送信元を選択するときに、学校や学科で絞
|  | 選択できるようにする | 森島
→2023/01/31 修正済み
17 | 意見箱 | ダイアログボックスはメインの画面に表示される項目ではなく
コンポーネントに記述する必要がないので削除し、イベントに
|  | 記述する | 森島
→2023/01/31 修正済み
18 | 意見箱 | 投稿編集画面で投稿内容を引き継ぎ、変更時は確認用
|  | ダイアログボックスを設置する | 森島
→2023/01/31 修正済み
19 | 意見箱 | 投稿編集画面で何もしなかった場合に戻れるボタンの追加を
|  | する | 森島
→2023/01/31 修正済み
20 | 意見箱 | 匿名投稿の場合の処理はサーバ側で処理するなど、方法を
|  | 考えておく | 森島
→2023/01/31 確認済み
21 | カレンダー画面ホーム | 何件以上になった際の対策を考える。 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
22 | カレンダー画面ホーム | 引継ぎ項目に生徒のIDを追加 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
23 | 日付詳細画面 | 教師版の時間割に変更 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
24 | 日付詳細画面 | 連絡に時間タイトルを追加 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
25 | 日付詳細画面 | 時間コンボボックスを削除 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
26 | 日付詳細画面 | 連絡事項の生徒と教師の連絡を分ける | 新垣
→2023/01/31 確認済み
27 | 日付詳細画面 | 名前ラベルの修正 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
28 | 教科編集画面 | 教科テキストボックスが二つあったので修正 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
29 | 教科編集画面 | 時間コンボボックスの削除 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
30 | 教科編集画面 | 課題提出日を設定する項目の追加 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
31 | 教科編集画面 | 概要と主な機能を未記入だったため修正 | 新垣
→2023/01/31 確認済み
32 | 教師ホーム画面 | 前画面にログイン画面を追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
33 | 教師ホーム画面 | ログイン画面の引継ぎ項目にアカウントIDを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
34 | 教師ホーム画面 | 生徒一覧表示ボタン追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
35 | 教師ホーム画面 | イベントの初期表示に、アカウントIDによる権限に紐づく | 皆藤
カテゴリボタンを表示を追加
→2023/02/24 確認済み
36 | 教師ホーム画面 | イベント項目で、記述されている内容を「カテゴリを選択している | 皆藤
| 生徒ホーム画面 | 前提」と記述
→2023/02/24 確認済み
37 | 教師ホーム画面 | イベントに使えない記号を入力された際に、「適切なワードを入力 | 皆藤
| カテゴリ作成画面 | してください」アラートを追加する
カテゴリ編集画面
生徒ホーム画面
生徒タイムライン画面
→2023/02/24 確認済み
39 | 教師ホーム画面 | イベントにカテゴリを選択していない場合「選択してください」アラート | 皆藤
| 生徒ホーム画面 | を追加する
→2023/02/24 確認済み
40 | カテゴリ作成画面 | ホーム画面の引き継ぎ項目にアカウントIDとカテゴリIDを追加する | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
41 | カテゴリ作成画面 | カテゴリ名が入力されてることを確認。入力されていない場合 | 皆藤
「カテゴリ名又はクラスが未入力です」アラートを追加する
→2023/02/24 確認済み
42 | カテゴリ作成画面 | 機能選択で小テストチェックボックスを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
43 | カテゴリ作成画面 | チェックボックスのイベントをcheckに変更 | 皆藤
カテゴリ編集画面
→2023/02/24 確認済み
44 | カテゴリ作成画面 | コンポーネントに機能チェックボックスを追加 | 皆藤
カテゴリ編集画面
→2023/02/24 確認済み
45 | カテゴリ編集画面 | クラスチェックボックスを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
46 | カテゴリ編集画面 | 教師ホーム画面の引継ぎ項目にカテゴリIDを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
47 | カテゴリ編集画面 | 次画面に小テスト状態確認画面を追加及びイベントに追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
48 | カテゴリ編集画面 | イベントに小テスト状態確認画面に遷移することを記述
→2023/02/27 確認済み
49 | カテゴリ編集画面 | 決定ボタンを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
50 | 生徒一覧表示画面 | イベントのアカウントクリックをプロフィールリンクをクリックに変更 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
51 | 生徒一覧表示画面 | プロフィール画面の引継ぎ項目にアカウントIDを追加 | 皆藤
→2023/02/24 確認済み
52 | 教師タイムライン画面 | コンポーネントの投稿テキストボックスを投稿テキストエリアに変更 | 皆藤
投稿編集画面
→2023/02/27 確認済み
53 | 教師タイムライン画面 | 基本情報からイベントまでの書き方を修正 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
54 | 教師タイムライン画面 | コンポーネントに削除ボタンを追加 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
55 | 教師タイムライン画面 | イベント項目で、記述されている内容を「投稿を選択している | 皆藤
前提」と記述
→2023/02/27 確認済み
56 | 教師タイムライン画面 | 投稿を入力していない時に投稿ボタンを押下した時に | 皆藤
「投稿を入力してください」アラートを表示を追加
→2023/02/27 確認済み
57 | 教師タイムライン画面 | イベントの初期表示に配布用ファイル領域を表示を追加する | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
58 | 教師タイムライン画面 | イベントの初期表示にカテゴリIDに紐づいた投稿を表示を追加 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
59 | 投稿編集画面 | イベントの初期表示に編集前の投稿を表示を追加 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
60 | 生徒タイムライン | コンポーネントの閲覧ボタンを閲覧確認ボタンに変更 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
70 | 生徒タイムライン | プロフィール画面の次画面にアカウントIDを追加 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
71 | カテゴリ全体 | コンポーネントの備考とtxt又はvalueの記述内容が逆 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
72 | カテゴリ全体 | コンポーネントのスクロールバーとダイアログはいらない | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
73 | カテゴリ全体 | チェック項目の修正 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
74 | カテゴリ全体 | アラートのOKボタンを追加 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み
75 | カテゴリ全体 | コンポーネントに必要なOKボタンを表示 | 皆藤
→2023/02/27 確認済み