## 議事録
議 事 録
議題 | 画面設計書（マスタ管理）レビュー
日時 | 2023/02/24 9:50 ～ 11:00 11:00 ～ 12:30
場所 | 水戸電子専門学校 333教室
出席者 | YMD株式会社 側 平松様
Colorful株式会社 側 森島・宮崎・宮本・新垣・皆藤
議 事
No | 項目 | 内容 | 要期または担当
1 | 小テスト | 削除ボタンが配置されていなかったので配置し、イベントを
| （dispB111） | 記入する | 森島
3/2 確認OK
2 |  | 小テスト編集画面の画面遷移がなかったので、記入する | 森島
3/2 確認OK
3 | 小テスト | 小テスト新規作成において、最低５問以上のチェック項目が |  | 小テスト
| （dispB112） | あったが、利便性などを考えてその条件を消す | 森島 | （教：小テスト投稿）
3/2 確認OK
4 |  | 問題番号ボタンクリック時、作成した問題を左側にそれぞれ
|  | 問題文、回答を表示できるようにする | 森島
3/2 確認OK
5 | 小テスト | イベント2,3,4は元々備わっている動作なので削除 | 森島
| （dispB113） | 3/2 確認OK
6 | 小テスト | 編集画面なので小テスト名称の変更を可能にする | 森島
| （dispB114） | 3/2 確認OK
7 | 小テスト | 確認ボタンの動作、内部処理について考えておく | 森島
| (dispB115) | 3/2 確認OK
8 | 小テスト | チェック項目は入力のチェック項目なので、削除する | 森島
| (dispB116) | 3/2 確認OK
9 | 小テスト | 現在表示されるのが問題文だけなので、自身の回答が表示され
| (dispB117) | るようにする | 森島
3/2 確認OK
10 |  | 確認ダイアログは入力項目がないので削除 | 森島
3/2 確認OK
11 | メッセージホーム画面 | コンポーネント空白のところを-にする | 新垣
12 | メッセージホーム画面 | メッセージ先押下で遷移する。 | 新垣
13 | メッセージ新規作成画面 | カテゴリコンボボックスを選択した場合最大５件分表示する | 新垣
14 | 個人メッセージ画面 | 初期表示、新規作成の場合メッセージ表示なし。 | 新垣
最大５件分表示する。
15 | 小テスト | イベントで、小テストを投稿した際に、削除と確認ボタンが
| (dispB111) | 活性化する内容を記述する | 森島
3/2 確認OK
16 | 小テスト | 試験名称を変更できるようにしたのにチェック項目がなかった
| (dispB114) | ので、試験名称のチェック項目を追加する | 森島
3/2 確認OK