## 議事録
議 事 録
議題 | 画面設計書（プロフィール）レビュー
日時 | 2023/02/07 11:00 ～ 12:00
場所 | 水戸電子専門学校 333教室
出席者 | YMD株式会社 側 上野様
Colorful株式会社 側 宮﨑
議 事
No | 項目 | 内容 | 要期または担当
1 | プロフィール | 教師と生徒のできることの違いが時間割を表示するかしないかだけ
|  | なので画面を分けずに、1つの画面にまとめる | 宮﨑
2/10 確認OK
2 | プロフィール | ホーム画面から遷移することを記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
3 | プロフィール | 各コンポーネントを表示する際の初期値がtxt又はvalueの値を設定
|  | することを記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
4 | プロフィール | 時間割・カテゴリ表示ボタンを押下後の説明をどんなものが表示さ
|  | れるのかを記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
5 | プロフィール | 時間割・カテゴリをそれぞれポップアップとして表示することを記入す
|  | る | 宮﨑
2/10 確認OK
6 | プロフィール | 時間割・カテゴリをそれぞれ画面のどこに表示するかを記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
7 | プロフィール | 時間割・カテゴリで何も所属していない、または日程がない場合に
|  | 「-」を表示すると記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
8 | プロフィール（編集） | コンポーネントのテキストエリアのイベントにclickの動作を記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
9 | プロフィール（編集） | 完了ボタンを押した際に、確認のためのダイアログボックスを追加す
|  | る | 宮﨑
2/10 確認OK
10 | プロフィール（編集） | コンポーネントの「コメントテキストエリア」にコメントの有無によって
|  | 表示される内容をそれぞれ記入する | 宮﨑
2/10 確認OK
11 | プロフィール（編集） | 画像を変更・削除するために、別に画面を設ける | 宮﨑
2/27 確認OK